## Sheet1
市信息管网公司军运会配套通信管线迁改工程信息一览表
时间：2018年7月 | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设单位 | 项目现状 | 总投资 | 2018年计划 投资 | 2018年已完成投资 | 计划开工 时间 | 计划完工时间 | 项目 现状 | 项目业主代表
1 | 姑嫂树高架连通三环线匝道弱电管线迁改工程 | bt | 1、信息网络管道：4孔PVC管道90米，6孔PE管道145米，2孔顶管106米，8孔顶管68米，人孔3个；2、电信管线管道：11孔管道(PVC)126米，11孔管道（顶管）85米，人孔6个。 | 武汉桥建集团有限公司 | 已完工 | 491 | 0 | 0 | 2017-06-01 | 2017-12-01 | 已完工 | 刘小丹
2 | 三金潭立交道路改造弱电管线迁改工程 | bt | 2孔顶管160米，4孔顶管65米 | 武汉桥建集团有限公司 | 已完工 | 602 | 500 | 500 | 2017-10-01 | 2018-04-01 | 已完工 | 刘小丹
3 | 宝丰路硚口路快速化（建设大道--京汉大道）改造信息管网迁改工程 | 已完工 | 宝丰一路建设大道-京汉大道电信24孔、公共信息13孔。 | 武汉桥建集团有限公司 | 已完工 | 6169 | 2000 | 2000 | 2017-05-01 | 2018-04-01 | 已完工 | 孙亚军
4 | 江城大道（墨水湖大桥-三环线）信息网络整体迁改工程 | 已完工 | 墨水湖大桥南岸-三环线信息管网管道32孔。 | 武汉新区建设开发投资有限公司 | 已完工 | 2218 | 1000 | 1000 | 2017-08-01 | 2018-04-01 | 已完工 | 孙亚军
5 | 长江大道二期（范湖转盘-三环线）改造国防通信管线迁改及加固保护工程 | 在建 | 范湖转盘-三环线国防管线7孔。 | 武汉新区建设开发投资有限公司 | 已完工 | 813 | 200 | 200 | 2017-03-01 | 2018-08-01 | 已完工 | 孙亚军
6 | 黄家湖大道（滨河路-洪山江夏交界处）弱电迁改工程 | ppp | 1.一孔既有管道管线迁改；2.横跨道路12条60米架空线迁改。 | 武汉桥建集团有限公司 | 在建 | 73 | 73 | 40 | 2017-11-01 | 2019-04-01 | 在建 | 黄明明
7 | 三环线南段弱电管线迁改工程 | bt | 1、1.3公里段4孔架改地管道及8孔部队还建管道。2、野芷湖立交区域电信4孔、信息网络6孔还建管道及管网16孔还建管道。 | 武汉桥建集团有限公司 | 在建 | 1250 | 900 | 630 | 2015-07-01 | 2019-06-01 | 在建 | 熊博健
8 | 珞狮南路改造及配套弱电管线迁改工程 | bt | 1、丁字桥南路架改地4孔管道。马应龙药厂区域架改地9孔管道；2、珞狮南路西侧电信18孔，信息网络9孔，东侧电信18孔，信息管网18孔还建管道；3、南湖大道电信12孔，信息网络12孔还建管道。 | 武汉桥建集团有限公司 | 在建 | 1300 | 1300 | 590 | 2017-02-01 | 2019-05-01 | 在建 | 熊博健
9 | 杨泗港快速通道青菱段弱电管线迁改工程 | ppp | 1、八坦路架改地9孔管道，八坦路西侧电信24孔，信息网络12孔，部队8孔；八坦路东侧电信18孔，信息网络7孔还建管道。 | 武汉桥建集团有限公司 | 在建 | 3200 | 2500 | 120 | 2018-04-01 | 2019-06-01 | 在建 | 熊博健
10 | 江汉四桥拓宽通信管线迁改工程 | 在建 | 京汉大道-梅子山通道电信管道24孔、公共信息管道16孔。 | 武汉新区建设开发投资有限公司 | 在建 | 2254 | 1300 | 1000 | 2017-07-01 | 2018年10月 | 在建 | 孙亚军
11 | 墨水湖立交改造弱电管线迁改工程 | 在建 | 信息网络9孔、管网补偿9孔、电信12孔、部队2孔。 | 武汉天兴洲道桥投资开发有限公司 | 在建 | 525 | 525 | 150 | 2018-03-01 | 2019-05-01 | 在建 | 邹鹏
12 | 杨泗港长江大桥南北岸接线弱电管线迁改工程 | 在建 | 信息网络14孔、管网补偿9孔、电信18孔。 | 武汉天兴洲道桥投资开发有限公司 | 在建 | 2048 | 1000 | 600 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 在建 | 邹鹏
13 | 临江大道（张之洞路-二七长江大桥）弱电管线迁改工程 | 在建 | 信息网络16孔、管网补偿3孔、电信6孔。 | 武汉地产开发投资集团有限公司 | 在建 | 3000 | 3000 | 500 | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 在建 | 黄明明
14 | 黄家湖大道与三环线交汇节点区域环境综合整治提升弱电管线迁改工程 | EPC | 约8千米架空线缆迁改。 | 武汉桥建集团有限公司 | 前期工作 | 100 | 100 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 前期 工作 | 黄明明
15 | 二七长江大桥临江大道匝道弱电管线迁改工程 | bt | 正在进行前期工作，概算批复金额为50万。 | 武汉桥建集团有限公司 | 前期工作 | 50 | 50 | 0 | 2018-09-01 | 2019-04-01 | 前期 工作 | 林欢武
| 合计 |  |  |  |  | 24093 | 14448 | 7330